| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 1002 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày 8 tháng 5 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, năm 2018: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Phú Thịnh” cho sản phẩm chè xanh của làng nghề chè xanh an toàn Phú Thịnh, thị xã Phú Thọ,

tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 24/TTr-KHCN ngày 17 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, năm 2018 với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Phú Thịnh” cho sản phẩm chè xanh của làng nghề chè xanh an toàn Phú Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

- Mã số dự án: 11/DA-PTTSTT.PT/2018.

- Cơ quan chủ trì: UBND thị xã Phú Thọ

- Chủ nhiệm dự án: Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND thị xã Phú Thọ.

2. Mục tiêu dự án

2.1. Mục tiêu chung

- Thiết lập và vận hành cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “Phú Thịnh” cho sản phẩm chè xanh của Hợp tác xã sản xuất, chế biến chè Phú Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng của sản phẩm bản địa mang nhãn hiệu tập thể trên thị trường.

- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng người dân vùng sản xuất chè an toàn trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, chống các hành vi xâm phạm quyền; Góp phần đảm bảo đời sống cho người sản xuất và giữ gìn, phát huy các giá trị kinh tế, xã hội của sản phẩm.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Tạo lập, đăng ký và được bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Phú Thịnh” cho các sản phẩm chè xanh của làng nghề chè xanh Phú Thịnh, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ;

-  Thiết lập và vận hành hệ thống quản lý cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể;

- Xây dựng hệ thống, công cụ tuyên truyền quảng bá giới thiệu các sản phẩm nhằm phát huy giá trị thương hiệu cho sản phẩm chè xanh Phú Thịnh;

3. Nội dung triển khai thực hiện

3.1. Điều tra khảo sát xác định cơ sở khoa học cho việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Phú Thịnh”.

- Phạm vi: vùng sản xuất và chế biến chè xanh Phú Thịnh, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ.

- Nội dung:

+ Thu thập, hệ thống cơ sở lý luận và pháp lý cho việc tạo lập và phát triển nhãn hiệu.

+ Hiện trạng bản đồ, quy hoạch vùng sản xuất, chế biến;

+ Quy trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.v.v.

+ Đánh giá thực trạng của vùng sản xuất và thương mại sản phẩm.v.v.. ưu điểm, hạn chế và định hướng phát triển sản phẩm.v.v..

3.2. Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể

1. Xác định và xây dựng các chỉ tiêu cơ bản sản phẩm: Chỉ tiêu về nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại; Chỉ tiêu về quy trình kỹ thuật; Quy trình nhân giống; Quy trình chăm sóc; Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; Chỉ tiêu về chất lượng cơ bản.v.v..

2. Xác định tổ chức làm chủ sở hữu nhãn hiệu  tập thể: Là tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp; có đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu tập thể theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; Đảm bảo các điều kiện (Nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật.v.v.) để tiến hành các hoạt động quản lý, giám sát và phát triển thương hiệu.

3. Xác định mẫu nhãn hiệu để đăng ký bảo hộ: Xác định ý tưởng thiết kế; Thiết kế sơ bộ; Hội thảo trao đổi thống nhất phương án thiết kế; Hoàn thiện mẫu nhãn hiệu tập thể.v.v.

4. Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể.

5. Xây dựng bản đồ vùng nhãn hiệu tập thể.

6. Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Phú Thịnh”:

- Lập hồ sơ trình UBND tỉnh Phú Thọ cho phép sử dụng tên địa danh “Phú Thịnh” để đăng ký nhãn hiệu tập thể.

- Lập hồ sơ, nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Phú Thịnh” tại Cục Sở hữu trí tuệ.

3.3. Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể

- Thăm quan một số mô hình điển hình, tiên tiến trong phát triển tài sản trí tuệ tương đồng với sản phẩm chè xanh Phú Thịnh như: Thái Nguyên, Yên Bái

- Thiết lập hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể và xây dựng mô hình hoạt động của  tổ chức  sở hữu nhãn hiệu tập thể.

- Xây dựng hệ thống quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể:

+ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thế;

+ Quy chế cấp phép và thu hồi sử dụng nhãn hiệu tập thể;

+ Quy chế kiểm soát chất lượng;

+ Quy chế phối hợp.

- Xây hồ sơ công bố phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm; công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp tiêu chuẩn quốc gia.

- Đăng ký mã số, mã vạch; mã QR phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè xanh Phú Thịnh.

3.4. Xây dựng hệ thống khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể

- Thiết kế sản xuất bao bì sử dụng cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn nhãn hiệu tập thể.

- Xây dựng Trang thông tin điện tử giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

- Xúc tiến thương mại (Xây dựng hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác giá trị nhãn hiệu…):

+ Xây dựng và tổ chức triển khai các các chương trình quảng bá NHTT trên phương tiện truyền thông.

+ Tập huấn cho người dân trong vùng dự án.

+ Thiết lập các kênh tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

+ Xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm tại một số địa điểm.

+ Sản xuất và cấp (bộ logo, hệ thống xúc tiến thương mại) đối với sản phẩm nhãn hiệu tập thể đủ điều kiện.

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng (tháng 4/2018 đến tháng 4/2020)

- Thời gian nghiệm thu cấp cơ sở: chậm nhất đến hết tháng 01/2020.

- Thời gian nghiệm thu cấp tỉnh: chậm nhất đến hết tháng 03/2020.

- Thời gian đăng ký lưu giữ kết quả nghiên cứu và thanh lý Hợp đồng: chậm nhất đến hết tháng 04/2020.

5. Sản phẩm của dự án:

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ làm cơ sở cho việc xây dựng nhãn hiệu tập thể.

- Bộ hồ sơ và Văn bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chè xanh Phú Thịnh; Bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, mã QR và hồ sơ công bố vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bộ quy chế sử dụng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể chè Phú Thịnh;

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án.

- Hệ thống bao bì; phương tiện truyền thông, quảng bá phát triển sản phẩm: Trang thông tin điện tử quảng bá giới thiệu sản phẩm; chuyên mục được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh.v.v.

6. Kinh phí thực hiện

6.1. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Nguồn vốn khác (đối ứng của cơ quan chủ trì và của Hợp tác xã): 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).

6.2. Phân kỳ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh

- Năm 2017: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn)

- Năm 2018: 280.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn)

6.3. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần, trong đó cụ thể khoán chi nguồn vốn sự nghiệp KHCN như sau:

- Kinh phí giao khoán chi: 110.400.000 đồng (Mộ trăm mười triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn)

- Kinh phí không khoán: 239.600.000 đồng (Hai trăm ba mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, cơ quan Chủ trì, Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo quy định tại Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, PCT (Ô San); - CVP, PCVP (Ô. Anh); - Cổng GTĐT tỉnh; - Lưu: VT, VX5 (D4b). (27b). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hà Kế San |
| --- | --- |