| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 1896/KH -UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày 20 tháng 5 năm 2015 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016,

xét công nhận tốt nghiệp năm học 2015-2016

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Quy chế thi THPT quốc gia, ban hành kèm Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT, ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT, ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công văn số 525/BGDĐT-KT&KĐCLGD, ngày 03/2/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.

4. Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

5. Quyết định số 770/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các sở giáo dục và đào tạo chủ trì tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

6. Quyết định số 769/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì  tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

7. Quyết định số 1347/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho các trường đại học, cao đẳng phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

8. Quy định đánh giá học sinh tiểu học, ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Xác nhận học hết chương trình tiểu học.

1.1. Thực hiện theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đánh giá học sinh tiểu học.

1.2. Số lượng: Toàn tỉnh có 305  trường, dự kiến có 19.740 học sinh lớp 5 được xét và xác nhận học hết chương trình tiểu học.

1.3. Thời gian: Trong tháng 5 năm 2016.

2. Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

2.1. Thực hiện theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Số lượng: Toàn tỉnh có 260 trường, dự kiến có 17.344 người học lớp 9 dự xét TN THCS (chưa tính số thí sinh tự do).

2.3. Thời gian: Từ ngày 25/5/2016 đến 29/5/2016.

3. Thi trung học phổ thông quốc gia.

3.1. Thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia, ban hành kèm Thông tư 02/2015/TT-BGDĐT, ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và  xét công nhận tốt nghiệp THPT tại Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Môn thi và hình thức thi:

a) Tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ.

b) Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.

3.3. Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi:

| Ngày | Buổi | Môn thi | Thời gian làm bài | Giờ phát đề thi cho thí sinh | Giờ bắt đầu làm bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/6/2016 | SÁNG từ 8 giờ | Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có) |
| 01/7/2016 | SÁNG | Toán | 180 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
|  | CHIỀU | Ngoại ngữ | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 |
| 02/7/2016 | SÁNG | Ngữ văn | 180 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
|  | CHIỀU | Vật lí | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 |
| 03/7/2016 | SÁNG | Địa lí | 180 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
|  | CHIỀU | Hóa học | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 |
| 04/7/2016 | SÁNG | Lịch sử | 180 phút | 7 giờ 25 | 7 giờ 30 |
|  | CHIỀU | Sinh học | 90 phút | 14 giờ 15 | 14 giờ 30 |

3.4. Số lượng đơn vị dự thi, học sinh dự thi của tỉnh Phú Thọ:

a) Đơn vị dự thi: Toàn tỉnh Phú Thọ có 60 đơn vị có học sinh dự thi (trường THPT: 45; trung tâm GDTX, trung tâm KTTH-HN, trường CĐ: 15);

b) Học sinh dự thi: Toàn tỉnh Phú Thọ có 13.596 học sinh đăng ký dự thi; dự thi tại Cụm Trường Đại học Hùng Vương: 6.272 thí sinh; dự thi tại Cụm Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ: 7.324 thí sinh).

3.5. Cụm thi:

a) Cụm thi Trường Đại học Hùng Vương: Do Trường Đại học Hùng Vương chủ trì, phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông; tổ chức cho các thí sinh của tỉnh Phú Thọ và thí sinh tự do của các tỉnh bạn dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ:

- Số thí sinh dự thi: 6.272 thí sinh;

- Các điểm thi: Đặt tại thành phố Việt Trì.

b) Cụm thi Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ: Do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất và Trường Đại học Điện lực; tổ chức cho các thí sinh của tỉnh Phú Thọ dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT:

- Số thí sinh dự thi: 7.324 thí sinh;

- Số điểm thi: 15 điểm thi (theo phụ lục đính kèm).

3.6. Tổ chức hội đồng thi:

a) Mỗi cụm thi thành lập một hội đồng thi. Mỗi hội đồng thi thành lập các ban, gồm: Ban Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làm phách; Ban Chấm thi; Ban Phúc khảo.

b) Địa điểm làm việc của Ban In sao đề thi và Ban Chấm thi, Ban Làm phách, Ban Phúc Khảo:

- Hội đồng thi Trường Đại học Hùng Vương: Đặt tại Trường Đại học Hùng Vương.

- Hội đồng thi Sở Bộ Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ: Ban In sao đề thi đặt tại Nhà làm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Chấm thi và Ban làm phách đặt tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Ban Phúc khảo đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.7. Lịch công tác kỳ thi:

| TT | Nội dung công tác | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
|  | Sở GD&ĐT tập huấn nghiệp vụ và phần mềm QLT cho các đơn vị có thí sinh dự thi | Ngày 04/4/2016 |
|  | Các đơn vị phát hành, hướng dẫn thí sinh lập hồ sơ ĐKDT; thu hồ sơ; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. | Từ 05-30/4/2016 |
|  | Các đơn vị in danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c, … của tên học sinh, lớp, trường; tổ chức cho thí sinh kiểm tra, rà soát các thông tin trên Phiếu ĐKDT. | Từ 01 đến 05/5/2016 |
|  | Các đơn vị bàn giao danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT cho Sở GD&ĐT. | Ngày 06, 07/5/2015 |
|  | Các đơn vị kiểm tra và Sở tổ chức việc kiểm tra chéo thông tin thí sinh. | Từ 05-11/5/2016 |
|  | Các đơn vị bàn giao danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT cho Sở GD&ĐT | Ngày 12, 13/5/2016 |
|  | Sở GD&ĐT bàn giao danh sách thí sinh, Phiếu ĐKDT cho Trường ĐH Hùng Vương; cập nhật rà soát dữ liệu ĐKDT vào phần mềm QLT. | Từ 17 đến 20/5/2016 |
|  | Sở GD&ĐT, ĐH Hùng Vương thành lập Hội đồng thi và các ban, làm các công việc chuẩn bị thi. | Từ ngày 20/5/2016 |
|  | Các đơn vị ĐKDT thu Phiếu ĐK xét CN tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. | Từ 10 đến 30/5/2016 |
|  | Sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức thi về đơn vị chủ trì cụm thi. | Trước ngày 01/6/2016 |
|  | Hội đồng thi hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng môn thi. | Trước ngày 10/6/2016 |
|  | Sở GD&ĐT, ĐH Hùng Vương: Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT | Chậm nhất ngày 10/6/2016 |
|  | Thủ trưởng đơn vị ĐKDT thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi | Ngày 10/6/2016 |
|  | Các đơn vị ĐKDT hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh | Từ 11 đến 15/6/2016 |
|  | Bàn giao đề thi đã in sao cho các điểm thi | Chủ tịch HĐ thi quy định |
|  | Ban Coi thi làm việc | Từ ngày 29/6/2016 |
|  | Thí sinh làm thủ tục dự thi: Nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có) | Ngày 30/6/2016 |
|  | Các sở GDĐT, các trường ĐH tổ chức coi thi theo lịch thi (Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi: Buổi thi sáng trước 11 giờ 30, buổi thi chiều trước 16 giờ 30. Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi: Chậm nhất 10 giờ 30 ngày 05/7/2016) | Các ngày 01, 02, 03, 04/7/2016 |
|  | - Tổ chức chấm thi. - Tổng kết công tác chấm thi. - Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT. - Công bố kết quả thi. (Hoàn thành chấm thi và báo cáo sơ bộ kết quả, chậm nhất ngày 20/7/2016) | Từ 06 đến 20/7/2016 |
|  | Sở GD&ĐT hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT | Từ 20 đến 24/7/2016 |
|  | Sở GD&ĐT cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT. | Chậm nhất ngày 25/7/2016 |
|  | Hiệu trưởng trường phổ thông cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. | Chậm nhất ngày 27/7/2016 |
|  | Hội đồng thi Trường ĐH Hùng Vương in và gửi Giấy CN kết quả thi cho các thí sinh có ĐKDT để xét tuyển sinh ĐH, CĐ | Chậm nhất ngày 30/7/2016 |
|  | Các đơn vị ĐKDT thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo gửi Sở GD&ĐT | Chậm nhất ngày 30/7/2016 |
|  | Sở GD&ĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Trường Đại học Hùng Vương | Chậm nhất ngày 31/7/2016 |
|  | Sở GD&ĐT, Trường ĐH Hùng Vương tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) | Từ 31/7 đến 06/8/2016 |
|  | Sở GD&ĐT hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo | Chậm nhất 09/8/2016 |

3.8. Công tác báo cáo với Bộ GD&ĐT:

| Stt | Nội dung báo cáo | Thời gian |
| --- | --- | --- |
|  | Sở GD&ĐT, ĐH Hùng Vương: cập nhật vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT báo cáo trước kỳ thi | Chậm nhất ngày 10/6/2016 |
|  | Các Hội đồng thi cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi | Những ngày thi: - Buổi thi sáng trước 11 giờ 30; - Buổi thi chiều trước 16 giờ 30 |
|  | Các Hội đồng thi cập nhật vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GD&ĐT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi | Chậm nhất 10 giờ 30 ngày 05/7/2016 |
|  | Các Hội đồng thi: - Lưu giữ liệu và gửi giữ liệu thi về Bộ GD&ĐT; - Công bố kết quả thi. | Chậm nhất ngày 20/7/2016 |
|  | Báo cáo sơ bộ kết quả và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT. | Chậm nhất ngày 25/7/2016, |
|  | Sở GD&ĐT cập nhật vào phần mềm QLT và gửi Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu về Cục KTKĐCLGD | Chậm nhất ngày 10/8/2016 |
|  | Sở GD&ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT (chính thức) về Văn phòng Bộ GD&ĐT | Trước ngày 15/8/2016 |
|  | Báo cáo đột xuất (nếu có) | Trong thời gian diễn ra kỳ thi |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt các văn bản về thi; tập huấn nghiệp vụ thi, thanh tra thi; chỉ đạo chặt chẽ kỳ thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp năm học 2015-2016.

1.2. Tham mưu với các cấp quản lý ban hành các loại văn bản theo thẩm quyền để hướng dẫn kịp thời các cơ sở giáo dục tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và xét tốt nghiệp năm học 2015-2016.

1.3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức dạy, học và ôn tập thi tốt nghiệp theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đánh giá nghiêm túc, trung thực kết quả học tập của học sinh; làm tốt công tác đăng ký dự thi tạo điều kiện tốt cho thí sinh thực hiện quyền được thi theo Quy chế; hoàn chỉnh hồ sơ dự thi của học sinh.

1.4. Chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, đội ngũ phục vụ cho các kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các khâu: In sao đề thi, chuyển giao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo, xét kết quả tốt nghiệp.

1.5. Chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, thanh tra ở tất cả các khâu của kỳ thi; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm về thi.

1.6. Phối hợp các cơ quan chức năng của địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền về kỳ thi năm 2016; phổ biến rộng rãi quy chế và các quy định về thi THPT quốc gia, xét tốt nghiệp THCS trên các thông tin đại chúng, trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng lực lượng bảo vệ, y tế, phục vụ để có phương án giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm cho các thành viên làm nhiệm vụ thi và học sinh tham gia kỳ thi.

1.7. Chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất và Trường Đại học Điện lực tổ chức hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ theo quy định.

1.8. Phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương để tập huấn tập huấn nghiệp vụ thi và điều động lực lượng cán bộ, giáo viên đủ điều kiện tham gia các khâu trong việc tổ chức hội đồng thi Trường Đại học Hùng Vương theo quy định.

2. Trường Đại học Hùng Vương.

2.1. Chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn thành phố Việt Trì rà soát cơ cở vật chất, các điều kiện bố trí phòng thi, xây dựng phương tổ chức các điểm thi đảm bảo hợp lý, thuận lợi.

2.2. Phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo Phú Thọ và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông để tập huấn tập huấn nghiệp vụ thi và điều động lực lượng cán bộ, giáo viên, sinh viên đủ điều kiện tham gia các khâu trong việc tổ chức hội đồng thi Trường Đại học Hùng Vương theo quy định.

2.3. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân: Thành phố Việt Trì và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn rà soát phòng nghỉ, phòng trọ, điều kiện sinh hoạt, đi lại, an ninh trật tự, … đáp ứng phục vụ phụ huynh học sinh và thí sinh tham dự  kỳ thi.

2.4. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn huy động lực lượng thanh niên và sinh viên của các trường đại học, cao đẳng thành lập các nhóm “tình nguyện viên” tổ chức hoạt động “tiếp sức mùa thi”; phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức đoàn thể liên quan huy động  cơ sở vật chất, các nguồn lực nhằm hỗ trợ tốt nhất việc ăn nghỉ, đi lại, sinh hoạt thuận lợi cho các thí sinh, phụ huynh học sinh tới tham dự kỳ thi.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành.

3.1. Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo tổ chức và hướng dẫn các trường tiểu học trong việc đánh giá học sinh tiểu học theo đúng quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo hiệu quả chính xác.

3.2. Ra quyết định thành lập tại mỗi trường THCS có người học tham dự xét tốt nghiệp 01 Hội đồng xét tốt nghiệp THCS theo Quy chế, đồng thời chỉ đạo  phòng giáo dục và đào tạo tổ chức và hướng dẫn các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3.3. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tích cực chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi và học sinh đi thi trung học phổ thông quốc gia, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Việt Trì là nơi có nhiều thí sinh của các huyện khác về dự thi để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

3.4. Đối với những huyện miền núi, đi lại khó khăn, có biện pháp hỗ trợ việc đi lại, ăn ở của thí sinh tham gia kỳ thi trong mọi tình huống; có phương án, giải pháp trong trường hợp mưa to, bão lũ xảy ra, tuyệt đối không để tình trạng thí sinh bỏ thi vì điều kiện đi lại không đảm bảo.

3.5. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn theo phân cấp quản lý theo quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Phú Thọ, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở thông tin và Truyền thông, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Báo Phú Thọ, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, tỉnh Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể, ban ngành liên quan và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Hùng Vương chỉ đạo theo ngành dọc đến cấp huyện và cấp xã để triển khai bằng mọi nguồn lực đảm bảo: An ninh trật tự, an toàn giao thông, đi lại, sức khỏe, ăn nghỉ; cung cấp đầy đủ hoàng hóa, thực phẩm giá cả ổn định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ sinh hoạt cho thí sinh và phụ huynh học sinh cũng như các thành viên tham gia tổ chức hội đồng thi; đảm bảo thông tin liên lạc, nguồn điện lưới ổn định và kinh phí để việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2016 trên địa bàn kịp thời, hiệu quả./.

| Nơi nhận: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - TTTU, HĐND, UBND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể; - Các sở, ban, ngành; - Các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh; - UBND các huyện, thành, thị; - Thành viên BCĐ thi năm 2016 tỉnh; - CVP, các PCVP; - Lưu: VT, VX4 (100b). | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hà Kế San |
| --- | --- |