| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ––––––– | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– |
| --- | --- |
| Số: 5494/KH-UBND | Phú Thọ, ngày 31 tháng 12 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các nguyên tắc kiểm soát thủ tục hành chính;

- Góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chinh; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, địa phương.

- Phân công công việc hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

| Số TT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Công tác chỉ đạo, điều hành; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính |
| 1 | Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 | Sở Tư pháp | Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan liên quan | Quyết định ban hành Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh | Tháng 12/2015 |
| 2 | Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2016 | Sở Tư pháp |  |  |  |
| 3 | Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 | Sở Tư pháp | Văn phòng UBND tỉnh; các cơ quan liên quan | Quyết định ban hành Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh | Trước ngày 15 tháng 02 năm 2016 |
| 4 | Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính | Sở Tư pháp | Sở, ban ngành, UBND cấp huyện | Tài liệu tập huấn; Hội nghị tập huấn | Quý II năm 2016 |
| 5 | Hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính | Sở Tư pháp | Sở, ban ngành, UBND cấp huyện | Văn bản hướng dẫn, hội thảo, giao ban... | Thường xuyên |
| 4 | Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh | Sở, ban ngành, UBND cấp huyện và cấp xã | Sở Tư pháp | Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh | Tháng 6, tháng 12 năm 2016 |
| II. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính; tham gia ý kiến, tham gia thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh |
| 1 | Thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính | Sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản | Sở Tư pháp | Dự thảo văn bản và Biểu đánh giá tác động | Thường xuyên |
| 2 | Tham gia ý kiến, tham gia thẩm định quy định về thủ tục hành chính tại dự thảo | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản | Văn bản tham gia ý kiến, văn bản thẩm định | Thường xuyên |
| III. Công bố, công khai, thực hiện thủ tục hành chính |
| 1 | Xây dựng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành | Sở, ban, ngành | Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh | Quyết định công bố thủ tục hành chính | Thường xuyên |
| 2 | Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan | Văn bản kiểm soát chất lượng | Thường xuyên |
| 3 | Công khai thủ tục hành chính tại Trang thông tin điện tử của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính | - Sở Thông tin và Truyền thông (Trang thông tin điện tử) - Sở Tư pháp (Cơ sở dữ liệu quốc gia) | Văn phòng UBND tỉnh, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Thủ tục hành chính được công khai | Sau khi có Quyết định công bố |
| 4 | Công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Sở Tư pháp | Thủ tục hành chính được niêm yết công khai | Sau khi có Quyết định công bố |
| 5 | Tổ chức thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, bảo đảm thuận lợi cho tổ chức, công dân | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Cơ quan, đơn vị có liên quan | Kết quả của thủ tục hành chính | Thường xuyên |
| IV. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nghiên cứu đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính |
| 1 | Tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2016 | Sở Tư pháp | Các, sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan | Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá; phương án đơn giản hóa và dự thảo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh | Theo Kế hoạch |
| 2 | Thực hiện tốt các nội dung rà soát, đơn giản hóa TTHC khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương | Sở, ban, ngành liên quan | Sở Tư pháp | Báo cáo kết quả rà soát | Theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên |
| 3 | Nghiên cứu đề xuất sáng kiến cải cách thủ tục hành chính | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Sở Tư pháp | Văn bản đề xuất; văn bản thực thi | Thường xuyên |
| V. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính |
| 1 | Tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; công khai kết quả xử lý | Sở Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Văn bản xử lý/trả lời, chuyển phản ánh, kiến nghị | Thường xuyên |
| 2 | Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính do Sở Tư pháp chuyển đến | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Sở Tư pháp | Văn bản thông báo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị | Thường xuyên |
| VI. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính |
| 1 | Kiểm tra theo Kế hoạch: Nội dung: Kiểm tra toàn diện các nội dung của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm kiểm tra đặt vào việc công bố, công khai thủ tục hành chính; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Số lượng: Kiểm tra toàn bộ UBND cấp huyện chưa kiểm tra năm 2015 và tối thiểu 1/3 sở, ban, ngành. | Sở Tư pháp | Cơ quan, đơn vị liên quan | Kết luận kiểm tra | Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2016 |
| 2 | Kiểm tra đột xuất: Thực hiện kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan có phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính | Sở Tư pháp | Cơ quan, đơn vị liên quan | Kết luận kiểm tra | Căn cứ tình hình tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị cụ thể |
| 3 | Tự kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Cơ quan, đơn vị liên quan | Kết luận kiểm tra | Thường xuyên |
| VII. Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính |
| 1 | Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên các cơ quan báo chí; tăng cường xây dựng và sản xuất các video, phóng sự, bài phát thanh tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh | Sở Thông tin truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh | Sở Tư pháp | Tin, bài, chương trình phát thanh, truyền hình, ấn phẩm truyền thông | Thường xuyên |
| 2 | Cập nhật tin, bài có liên quan tới hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Cơ quan, đơn vị liên quan | Tin, bài trên Trang tin điện tử | Thường xuyên |
| 3 | Xây dựng chuyên mục kiểm soát thủ tục hành chính; giải đáp các vấn đề liên quan về thủ tục hành chính trên Trang tin điện tử | Sở Tư pháp | Sở Thông tin Truyền thông và cơ quan có liên quan | Chuyên trang trên trang tin điện tử | Từ tháng 6 năm 2016 |
| VIII. Chế độ thông tin báo cáo |
| 1 | Báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã | Báo cáo | Theo quy định của Bộ Tư pháp |
| 2 | Báo cáo UBND tỉnh theo chuyên đề, theo yêu cầu | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã | Báo cáo | Theo yêu cầu của UBND tỉnh |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016 do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chủ động thực hiện Kế hoạch này và xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, địa phương mình trong tháng 1/2016; báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết, xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ đột xuất có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp; - Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp); - TTTU; TTHĐND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - UBND các huyện, thành, thị. - Sở Tư pháp (02 bản); - Đài PTTH tỉnh; Báo Phú Thọ; - CVP, PCVP; - Lưu: VT, NC1(65b). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Quang |
| --- | --- |