| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 153/KH-UBND |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày 17 tháng 01 năm 2012 |
| --- | --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng                                                                 năm Nhâm Thìn - 2012

Căn cứ Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội; căn cứ Đề án Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm và đóng góp nguồn lực trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 (Thông báo Kết luận số 382-TB/TU ngày 12 tháng 01 năm 2012), Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 như sau:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

2. Thông qua tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, quảng bá về “Hát Xoan ở Phú Thọ” đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp; tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ khoa học “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và xây dựng Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì trở thành trung tâm văn hóa - lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

3. Tổ chức phần lễ trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng; phần hội mở rộng các hình thức hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, kết hợp hài hòa giữa các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống và hiện đại có sức lan tỏa rộng rãi. Thực hiện chương trình “Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam” gắn với hoạt động “Du lịch về cội nguồn” năm 2012 của 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào và du khách về dự giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2012; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII đã đề ra.

II - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị và tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và của tỉnh trước, trong và sau thời gian tổ chức giỗ Tổ về hát Xoan ở Phú Thọ và Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuyên truyền về thời kỳ dựng nước của các Vua Hùng, ý nghĩa của ngày giỗ Tổ và về các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống liên quan đến Thời đại Hùng Vương để nâng cao hơn nữa giá trị của “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và nơi thờ tự Tổ tiên thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia công đức xây dựng, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

2. Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời có các phương án cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống khi có sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn cho nhân dân về dự giỗ Tổ.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan đậm nét tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các huyện, thị trong tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012.

4. Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình: Trục hành lễ; tu bổ, tôn tạo Đền Hạ, Đền Giếng; cảnh quan đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân; các bãi đỗ xe... tại Di tích lịch sử Đền Hùng; khánh thành miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì và các công trình liên quan kịp thời đưa vào phục vụ lễ hội.

5. Quy hoạch, sắp xếp bố trí các địa điểm bán hàng lưu niệm và các hoạt động dịch vụ, bố trí thêm lực lượng hướng dẫn đồng bào về dự lễ hội.

6. Kiểm tra, duy tu sửa chữa kịp thời các tuyến đường nội bộ, các công trình công cộng, nhà vệ sinh; hệ thống điện, nước; bổ sung biển chỉ dẫn và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong khu vực Đền Hùng trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội.

III - NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI

1. Quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức các hoạt động lễ hội

1.1. Quy mô:

Năm Nhâm Thìn - 2012 là năm lẻ, giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của các tỉnh: Điện Biên, Nghệ An; Bình Dương; thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng theo đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm và đóng góp nguồn lực trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (UBND tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức hội nghị với tỉnh, thành phố để bàn thống nhất các nội dung tham gia giỗ Tổ năm 2012).

1.2. Thời gian: Các hoạt động phần Lễ và phần Hội trong giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 được tổ chức trong 06 ngày, từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Thìn (tức từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 3 năm 2012).

1.3. Địa điểm tổ chức các hoạt động: Giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 được tổ chức trong phạm vi Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven, trong đó trọng tâm là Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

2. Phần Lễ:

2.1. Phần lễ do thành phố Việt Trì và Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 thực hiện:

a) Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng do thành phố Việt Trì tổ chức:

- Thời gian: Từ 07 giờ 00, ngày 5 tháng 3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 26 tháng 3 năm 2012).

- Nội dung: Tổ chức rước kiệu lễ vật của xã Hy Cương phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

- Thành phần dự lễ: Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Việt Trì; lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu; đại diện một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Mời đại diện lãnh đạo một số thành phố trong Hiệp hội đô thị Việt Nam; Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao và Phù Ninh. Đại biểu tỉnh mời lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu di tích lịch sử Đền Hùng dự lễ (lưu ý: trong Lễ dâng hương không sử dụng trang phục Chủ lễ).

b) Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân do Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Thìn - 2012 tổ chức:

- Thời gian: Từ 7 giờ 00 - 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 27 tháng 3 năm 2012).

- Địa điểm: Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân - Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Thành phần dự lễ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Phú Thọ; Trưởng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các thành viên Ban Tổ chức giỗ Tổ năm 2012; lãnh đạo 13 huyện, thị, thành trong tỉnh; lãnh đạo các xã, phường vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Nội dung: Tổ chức rước kiệu lễ vật của xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì); dâng lễ vật của 13 huyện, thị, thành trong tỉnh và Lễ dâng hương Quốc Tổ Lạc Long Quân. (Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân có kịch bản riêng).

c) Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ do Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Thìn - 2012 tổ chức:

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 - 10 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 27 tháng 3 năm 2012).

- Địa điểm: Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ - Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Thành phần dự lễ: Như thành phần dự Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

- Nội dung: Tổ chức Tế nữ quan và Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ (Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ có kịch bản riêng).

d) Rước kiệu về Đền Hùng do Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Thìn - 2012 tổ chức: Gồm các xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú (thành phố Việt Trì), xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao).

- Thời gian: Từ 9 giờ 00 - 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 29 tháng 3 năm 2012).

- Địa điểm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Thành phần mời dự: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Phú Thọ; Trưởng, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đoàn ngoại giao; đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các thành viên Ban Tổ chức giỗ Tổ năm 2012. (Tổ chức rước kiệu của các xã, phường có kịch bản riêng).

2.2. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Thìn - 2012 do tỉnh Phú Thọ  tổ chức:

- Thời gian tổ chức: Từ 7 giờ 00, ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 31 tháng 3 năm 2012).

- Địa điểm tập kết đại biểu: Trung tâm hội nghị tỉnh và sân Lễ hội Đền Hùng.

- Quá trình hành lễ bắt đầu từ sân Lễ hội lên Đền Thượng tổ chức lễ dâng hương, sau đó đặt vòng hoa và thắp hương tại lăng Hùng Vương và dâng hoa trước bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong” (có kịch thể riêng).

- Thành phần đại biểu mời dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Tổng cục Du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Tư lệnh Quân khu II; đại biểu thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai và các tỉnh, thành: Điện Biên, Bình Dương; Nghệ An; thành phố Đà Nẵng và thành phố Hải Phòng theo Đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (mời Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên); đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ tại Hà Nội; các đơn vị tiêu biểu tham gia cung tiến tu bổ Di tích lịch sử Đền Hùng.

+ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Trưởng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành, thị; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã: Hy Cương, Chu Hóa, Thanh Đình, Kim Đức và phường Vân Phú (thành phố Việt Trì), xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao), xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh).

- Trang phục lễ: Mời đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Văn hóa cơ sở; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Bình Dương, thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng tham gia tổ chức giỗ Tổ năm 2012; thành viên Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng mặc trang phục lễ đã được duyệt.

- Nhạc hành lễ và nhạc lễ: Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt (đã sử dụng trong giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011).

3. Tổ chức các hoạt động Hội:

Các hoạt động Hội trong giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 được tổ chức gắn với Chương trình “Du lịch về cội nguồn” năm 2012 của 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai và một số hoạt động diễn ra trong thời gian lễ hội. Cụ thể như sau:

a) Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng:

- Tổ chức rước kiệu của các xã, phường về Đền Hùng:

+ Ngày 6/3 Nhâm Thìn (tức ngày 27/3/2012): Xã Chu Hóa rước kiệu trong Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

+ Ngày 8/3 Nhâm Thìn (tức ngày 29/3/2012): Xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú (thành phố Việt Trì), xã Tiên Kiên rước kiệu về  Đền Hùng.

+ Ngày 10/3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 31/3/2012): Thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) rước kiệu lễ vật phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

- Tổ chức đánh trống, múa sư tử và hát Xoan tại khu vực Bức phù điêu.

- Tổ chức liên hoan Tiếng hát làng Xoan của các phường Xoan trong tỉnh và các địa điểm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Tổ chức triển lãm ảnh “Các di tích thờ Hùng Vương và liên quan đến thời đại Hùng Vương ở Việt Nam” tại Nhà Bảo tàng Hùng Vương - Khu di tích lịch sử Đền Hùng;

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu các loài phong lan tại Nhà trưng bày phong lan;

- Tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh dầy của một số tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình, Tuyên Quang và Phú Thọ;

- Tổ chức Hội trại văn hóa và các hoạt động gồm: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập nhằm quảng bá hát Xoan và giới thiệu hình ảnh các dân tộc tỉnh Phú Thọ tại trại.

- Tổ chức biểu diễn của một số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong tỉnh và của các tỉnh tham gia tổ chức giỗ Tổ năm 2012 phục vụ đồng bào về dự Lễ hội;

- Tổ chức các hoạt động thể thao: Bóng chuyền nam, cờ tướng, vật dân tộc và bắn nỏ của các huyện, thị, thành trong tỉnh;

- Tổ chức chiếu phim màn ảnh rộng và các hoạt động dịch vụ - du lịch, trưng bày và bán các mặt hàng lưu niệm, các sản phẩm văn hóa, hoa, cây cảnh phục vụ đồng bào về dự lễ hội.

b) Tại thành phố Việt Trì:

- Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì gắn với các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012;

- Tổ chức triển lãm một số hình ảnh về hát Xoan ở Phú Thọ, trưng bày hiện vật tại Bảo tàng Hùng Vương - thành phố Việt Trì;

- Tổ chức Chương trình Liên hoan thơ nhạc, triển lãm các ấn phẩm văn học nghệ thuật các vùng kinh đô Việt Nam xưa và nay;

- Tổ chức biểu diễn của một số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong tỉnh và của các tỉnh tham gia tổ chức giỗ Tổ năm 2012 phục vụ đồng bào về dự Lễ hội;

- Tổ chức các hoạt động thể thao: Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng Vương năm 2012; giải quần vợt Hữu nghị Hùng Vương; hội thi bơi chải trên sông Lô;

- Tổ chức hội chợ Hùng Vương năm 2012;

- Tổ chức triển lãm sinh vật cảnh tại Nhà Bảo tàng Hùng Vương - thành phố Việt Trì (do Hội Sinh vật cảnh Phú Thọ chủ trì tổ chức);

- Tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào hồi 21 giờ 00, ngày 09 tháng 3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 30 tháng 3 năm 2012) tại khu vực Khách sạn Sông Lô.

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 của tỉnh để điều hành và tổ chức các hoạt động lễ hội. Ban tổ chức do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban là Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Thường trực Ban tổ chức) và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các thành viên là lãnh đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ, Ủy ban nhân dân các xã: Hy Cương, Chu Hóa (thành phố Việt Trì). Mời lãnh đạo đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu II, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia Ban tổ chức.

- Ban tổ chức có con dấu riêng để điều hành các hoạt động lễ hội (sử dụng con dấu của Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương những năm trước).

- Ban Tổ chức thành lập Bộ phận thường trực gồm lãnh đạo: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, Ủy ban nhân dân xã Hy Cương và Chu Hóa để giải quyết những công việc cụ thể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc giỗ Tổ.

- Thành lập 3 Tiểu ban gồm: Tiểu ban Nội dung, Nghi lễ - Lễ tân, Tài chính - Hậu cần; Tiểu ban An ninh - Trật tự, an toàn và quản lý thị trường; Tiểu ban Tuyên truyền, đồng thời thành lập 02 Đội Kiểm tra liên ngành (do cán bộ Công an tỉnh làm Đội trưởng) để giúp Ban Tổ chức duy trì việc thực hiện nội quy, quy chế lễ hội. Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 trực tiếp phụ trách Bộ phận Thường trực và chỉ đạo hoạt động của 02 Đội Kiểm tra liên ngành.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Khu di tích lịch sử Đền Hùng

- Chủ trì xây dựng kịch bản: Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 Nhâm Thìn; rước kiệu của các xã, phường trong khu vực di tích về Đền Hùng ngày 8/3 Nhâm Thìn và Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 năm Nhâm Thìn trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình chi tiết các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ giỗ Tổ trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan tổ chức các hoạt động lễ hội tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đặc biệt là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 năm Nhâm Thìn;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 năm Nhâm Thìn; rước kiệu của các xã, phường trong khu vực di tích về Đền Hùng ngày 8/3 Nhâm Thìn (tổ chức rước kiệu của các xã, phường có kịch bản riêng);

- Tổ chức đón tiếp, phục vụ các đoàn đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố về thăm viếng và trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử Đền Hùng;

- Chủ trì, tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian: Đánh trống đồng, múa sư tử, hát Xoan tại khu vực bức Phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong;

- Tổ chức triển lãm ảnh “Các di tích thờ Hùng Vương và liên quan đến thời đại Hùng Vương ở Việt Nam” tại nhà Bảo tàng Hùng Vương - Di tích lịch sử Đền Hùng;

- Chủ trì, phối hợp với thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao hướng dẫn và tổ chức cho các xã, phường, thị trấn rước kiệu về Đền Hùng, cụ thể:

+ Ngày 6/3 Nhâm Thìn (tức ngày 27/3/2012): Xã Chu Hóa rước kiệu trong Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân.

+ Ngày 8/3 Nhâm Thìn (tức ngày 29/3/2012): Xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú (thành phố Việt Trì), xã Tiên Kiên rước kiệu về  Đền Hùng.

+ Ngày 10/3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 31/3/2012): Thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) rước kiệu lễ vật phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

- Tổ chức tiếp nhận và dâng lễ vật của các tỉnh đạt giải nhất trong Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dầy năm 2012 dâng Tổ Hùng Vương;

- Tổ chức tuyên truyền trực quan nhằm quảng bá hình ảnh hát Xoan, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012 tại Khu di tích; trưng bày, giới thiệu các loài phong lan tại Nhà trưng bày Phong lan;

- Nhận biên lai, ấn chỉ thu từ Cục thuế tỉnh để cấp phát cho các đơn vị  tham gia thu phí, lệ phí trong lễ hội và chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định;

- Tổ chức lực lượng trông giữ xe máy của nhân dân về dự lễ hội;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, UBND xã Hy Cương, Chu Hóa bố trí, sắp xếp các khu vực bán hàng theo quy hoạch;

- Phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng triển khai và quản lý việc niêm yết giá hàng hóa trong khu vực di tích; tổ chức các hoạt động dịch vụ - du lịch phục vụ đồng bào về dự lễ hội;

- Tổ chức thu phí, lệ phí một số hoạt động tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng theo quy định hiện hành; chuẩn bị đầy đủ phiếu ghi công đức và tổ chức tiếp nhận công đức tu bổ Di tích lịch sử Đền Hùng của các tập thể, cá nhân trong, ngoài nước và tổng hợp thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh;

- Kiểm tra, sửa chữa hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống điện chiếu sáng, các công trình công cộng, nhà vệ sinh; thu gom và vận chuyển rác thải về nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường trong di tích trước, trong và sau lễ hội; kiểm tra sửa chữa các tuyến đường nội bộ trong di tích; kiểm tra và rào lưới thép B40, lắp đặt biển báo tại những khu vực nguy hiểm;

- Chuẩn bị tăng âm, loa tại đền Lạc Long Quân ngày 6/3 Nhâm Thìn; khu vực Đền Thượng, bức phù điêu phục vụ Lễ dâng hương ngày 10/3 Nhâm Thìn;

- Tổng hợp dự toán kinh phí của các đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động giỗ Tổ thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình chi tiết các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ giỗ Tổ trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động: Liên hoan Tiếng hát làng Xoan; Hội trại văn hóa của thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Đoan Hùng, Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập nhằm quảng bá hát Xoan và giới thiệu hình ảnh các dân tộc tỉnh Phú Thọ tại trại; phục vụ lễ hội theo kế hoạch; biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật phục vụ đồng bào về dự Lễ hội; tổ chức thi đấu bóng chuyền nam, cờ tướng, vật dân tộc và bắn nỏ của các huyện, thị, thành trong tỉnh; chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ nhân dân về dự lễ hội theo kế hoạch;

- Phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các ngành có liên quan tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 Nhâm Thìn; tổ chức đội nhạc lễ phục vụ Lễ dâng hương; may bổ sung trang phục cho các đại biểu dự Lễ dâng hương ngày 10/3 Nhâm Thìn theo quy định;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức dâng lễ vật của 13 huyện, thị, thành trong tỉnh tại đền Quốc Tổ Lạc Long Quân ngày 6/3 Nhâm Thìn (chú ý: yêu cầu các huyện, thị, thành thống nhất lễ vật; số lượng, thành phần và trang phục của thành phần dâng lễ); mời Đội Tế nữ quan của huyện Hạ Hòa tổ chức tế tại Đền Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 Nhâm Thìn;

- Tham mưu với UBND tỉnh mời một số tỉnh, thành phố tham gia Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia tổ chức giỗ Tổ năm 2012, các ngành liên quan tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy và các hoạt động trong thời gian tổ chức giỗ Tổ;

- Phối hợp với UBND thành phố Việt Trì hướng dẫn các phường Xoan tổ chức hát Xoan phục vụ nhân dân trong thời gian tổ chức Lễ hội;

- Chủ trì, tổ chức Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh cúp Hùng Vương, Giải quần vợt Hữu nghị Đền Hùng tại thành phố Việt Trì;

- Xây dựng các tua, tuyến du lịch thăm Đền Hùng và dự giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Thìn - 2012 gửi đến các Công ty lữ hành, đặc biệt là các Công ty du lịch lữ hành tại Hà Nội theo Chương trình “Du lịch về cội nguồn” năm 2012 của 3 tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái và Chương trình hợp tác phát triển du lịch của 8 tỉnh vùng Tây Bắc;

- Chủ trì, phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức cấp giấy phép và quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, quảng cáo trên địa bàn thành phố Việt Trì và khu vực lễ hội; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động tà đạo, kinh doanh dịch vụ văn hóa trái phép trong lễ hội.

- Chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn tuyên truyền đậm nét bằng pa nô hình ảnh, băng zôn trên địa bàn thành phố Việt Trì và các huyện, thị trong tỉnh nhằm quảng bá hình ảnh hát Xoan. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012; chủ trì, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên đường Hùng Vương và Trần Phú - thành phố Việt Trì;

- Chuẩn bị tăng âm, loa máy tại Đền Tổ Mẫu Âu Cơ sáng 06/3 năm Nhâm Thìn và tại sân Trung tâm lễ hội sáng ngày 10/3 Nhâm Thìn.

2.3. Văn phòng UBND tỉnh:

- Tham mưu với UBND tỉnh mời: Các tỉnh, thành phố tham gia tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012; các đoàn ngoại giao, đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tham dự các hoạt động trong lễ hội (ngày 6 và 8/3 Nhâm Thìn); đại biểu dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 Nhâm Thìn; in ấn, phát hành thẻ Ban Tổ chức, các Tiểu ban, phục vụ và phù hiệu đại biểu dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 Nhâm Thìn;

- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012; xây dựng lịch và dự kiến mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự các hoạt động trong Lễ hội;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu di tích lịch sử Đền Hùng dự kiến nội dung tham gia tổ chức giỗ Tổ và tham mưu với UBND tỉnh tổ chức hội nghị gồm các tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Bình Dương, thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng để bàn thống nhất các nội dung tham gia tổ chức giỗ Tổ năm 2012;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đón tiếp và bố trí ăn nghỉ cho các đại biểu là khách mời của tỉnh dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng;

- Bố trí phương tiện đưa, đón các cán bộ nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 Nhâm Thìn.

2.4. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu II, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì và các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai phương án và tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và bảo vệ khu vực Đền Hùng trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội; bố trí xe dẫn đoàn đại biểu dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và các hoạt động khác theo kế hoạch của Ban tổ chức;

- Cấp phù hiệu HV - 2012 cho xe ô tô của các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Tổ chức giỗ Tổ của tỉnh (Khu di tích lịch sử Đền Hùng) và thành viên Ban Tổ chức giỗ Tổ của tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép cho phương tiện tham gia giao thông của các cơ quan, đơn vị tham gia phục vụ lễ hội;

- Cử cán bộ làm Đội trưởng và thành viên 02 Đội Kiểm tra liên ngành;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức phân luồng, tuyến giao thông; tổ chức trông giữ xe ô tô phục vụ nhân dân về dự lễ hội (nhận biên lai thu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thanh, quyết toán theo quy định);

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng xây dựng và triển khai các phương án phòng, chống cháy, nổ tại khu vực lễ hội và Rừng quốc gia Đền Hùng.

2.5. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lực lượng bảo vệ khu vực Đền Hùng trong thời gian tổ chức lễ hội;

- Tổ chức dò mìn đảm bảo an toàn Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 Nhâm Thìn;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và thành phố Việt Trì tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Khách sạn Sông Lô theo quy định.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và bố trí lực lượng tiêu binh, phương tiện phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 Nhâm Thìn.

2.6. Sở Công thương:

- Chủ trì, tổ chức Hội chợ Hùng Vương 2012 tại thành phố Việt Trì;

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý các hoạt động dịch vụ bán hàng, cơ sở dịch vụ phục vụ đồng bào về dự lễ hội; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc niêm yết giá một số mặt hàng trong khu vực Đền Hùng và thành phố Việt Trì; kiểm tra việc lưu thông hàng hóa, thủ tục đăng ký kinh doanh, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng theo quy định của Nhà nước.

2.7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì và Ủy ban nhân dân xã Hy Cương, Chu Hóa tổ chức thu gom các đối tượng lang thang cơ nhỡ trong thời gian tổ chức lễ hội và nuôi dưỡng theo quy định.

2.8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Hướng dẫn, kiểm tra và xử lý các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường tại thành phố Việt Trì, đặc biệt là Di tích lịch sử Đền Hùng trước, trong và sau lễ hội.

2.9. Sở Giao thông vận tải:

- Kiểm tra, duy tu các tuyến đường vào Di tích lịch sử Đền Hùng; chủ trì, phối hợp Công an tỉnh phân luồng, không để xảy ra ách tắc giao thông; tổ chức vận chuyển hành khách từ thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các điểm tập trung dân cư trong tỉnh về dự lễ hội đảm bảo an toàn.

- Phối hợp với các ngành liên quan công bố phân luồng giao thông đảm bảo thuận lợi cho nhân dân về dự lễ hội.

2.10. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các ngành có liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức họp báo về giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 tại Hà Nội;

- Tăng cường công tác thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh hát Xoan, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 đến nhân dân thế giới;

- Tổ chức hoạt động của Trung tâm báo chí và cử cán bộ lãnh đạo thường trực tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong thời gian tổ chức lễ hội: Tiếp đón, cung cấp thông tin và cấp thẻ cho các phóng viên báo chí Trung ương, của tỉnh và các tỉnh bạn tuyên truyền về giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012.

2.11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng tăng cường công tác kiểm tra và bảo vệ Rừng quốc gia Đền Hùng, kịp thời ngăn chặn và xử lý những trường hợp xâm phạm rừng trái phép; phối hợp với Công an tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng xây dựng và triển khai các phương án phòng chống cháy Rừng quốc gia Đền Hùng trong thời gian tổ chức lễ hội.

2.12. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành có liên quan thẩm định dự toán kinh phí của các đơn vị tham gia phục vụ và tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thanh quyết toán theo quy định;

2.13. Sở Y tế:

- Xây dựng phương án đảm bảo sơ, cấp cứu kịp thời, trong đó xác định cụ thể các điểm thường trực cấp cứu để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân về dự         lễ hội;

- Bố trí các điểm cấp cứu, xe cứu thương và cơ số thuốc cần thiết để cấp cứu kịp thời tại khu vực Đền Hùng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh tại thành phố Việt Trì, đặc biệt là trong khu vực tổ chức Lễ hội.

2.14. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số tôn giáo, tà đạo hoạt động trái quy định của pháp luật trước, trong và sau thời gian tổ chức lễ hội.

2.15. Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh:

Bố trí xe cứu thương và có kế hoạch bảo vệ sức khỏe cán bộ của Trung ương và của tỉnh dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Thìn (ngày 31 tháng 3 năm 2012).

2.16. Cục Thuế tỉnh:

Phát hành các loại biên lai, ấn chỉ thu trong thời gian tổ chức lễ hội Đền Hùng năm 2012 và kiểm tra, giám sát việc sử dụng (các loại biên lai và ấn chỉ giao cho đầu mối là Khu di tích lịch sử Đền Hùng).

2.17. Báo Phú Thọ:

Tổ chức tuyên truyền thường xuyên về công tác chuẩn bị và nội dung các hoạt động lễ hội trên Báo Phú Thọ; phát hành số Báo Phú Thọ đặc biệt chuyên đề về hát Xoan ở Phú Thọ và giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012; tuyên truyền trên Báo Phú Thọ điện tử để đồng bào trong và ngoài nước hiểu thêm về ý nghĩa của ngày giỗ Tổ Hùng Vương, nội dung các hoạt động trong giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2012, về hát Xoan ở Phú Thọ và Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

2.18. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động trước, trong và sau lễ hội; phối hợp với Đài Truyền hình Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh tuyên truyền về giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012, về hát Xoan ở Phú Thọ và Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng thực hiện hoạt động phát thanh phục vụ lễ hội;

Tổ chức phát thanh trực tiếp Lễ dâng hương sáng ngày 10/3 Nhâm Thìn và truyền hình tổng thuật Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào tối ngày 10/3 Nhâm Thìn.

2.19. Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Phú Thọ:

Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Chương trình Liên hoan thơ nhạc, triển lãm các ấn phẩm Văn học nghệ thuật các vùng kinh đô Việt Nam xưa và nay.

2.20. Tỉnh Đoàn thanh niên:

- Tổ chức đội hình con cháu Lạc Hồng phục vụ Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng;

- Tổ chức lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong những ngày Lễ hội và các hoạt động khác theo kế hoạch.

2.21. Công ty Điện lực Phú Thọ:

Đảm bảo cung cấp điện liên tục tại khu vực Đền Hùng trong thời gian tổ chức lễ hội; xây dựng và triển khai phương án dự phòng để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố mất điện.

2.22. Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ:

Đảm bảo cung cấp nước liên tục phục vụ các hoạt động trong thời gian tổ chức lễ hội, đặc biệt là khu vực Di tích lịch sử Đền Hùng.

2.23. Hội Sinh viên cảnh tỉnh Phú Thọ:

Chủ trì, phối hợp với Bảo tàng Hùng Vương tổ chức triển lãm sinh vật cảnh tại Nhà Bảo tàng Hùng Vương - thành phố Việt Trì;

2.24. UBND thành phố Việt Trì:

- Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì gắn với các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm                Nhâm Thìn - 2012;

- Chủ trì tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào 07 giờ 00             ngày 5 tháng 3 năm Nhâm Thìn (tức ngày 26 tháng 3 năm 2012);

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các phường Xoan tổ chức hát Xoan trong thời gian tổ chức lễ hội; tham gia Liên hoan tiếng hát làng Xoan tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng;

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan đậm nét nhằm quảng bá hình ảnh hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2012 trên địa bàn thành phố; có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và chỉ đạo các hộ gia đình trên địa bàn thành phố; có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và chỉ đạo các hộ gia đình trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 4 - 10/3 Nhâm Thìn (tức ngày 25 - 31/3/2012);

- Chỉ đạo và tăng cường công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, làm đẹp đường phố nhất là các tuyến đường chính của thành phố để đón nhân dân về dự lễ hội;

- Chủ trì, tổ chức Hội thi bơi chải trên sông Lô, địa phận phường Bạch Hạc;

- Phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Khách sạn Sông Lô theo quy định;

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường, thực hiện niêm yết giá bán hàng và đảm bảo an ninh, trật tự, thu gom các đối tượng lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn trong thời gian tổ chức lễ hội;

- Chỉ đạo các xã Hy Cương, Chu Hóa, Kim Đức, Hùng Lô, phường Vân Phú tổ chức rước kiệu về Đền Hùng; chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian và hát Xoan phục vụ lễ hội theo kế hoạch; phối hợp các ngành chức năng của tỉnh tham gia phục vụ giỗ Tổ;

- Chỉ đạo các xã, phường trong khu vực di tích phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức lực lượng trông giữ xe máy, xe đạp phục vụ nhân dân từ ngày 6 - 10/3 Nhâm Thìn theo quy định (lưu ý: Các địa điểm trông giữ xe máy, xe đạp phải được sự đồng ý của Ban Tổ chức);

2.25. UBND các huyện, thị, thành trong tỉnh:

- Lựa chọn sản vật tiêu biểu, đặc trưng của các huyện, thị, thành dâng Quốc Tổ Lạc Long Quân vào ngày 6/3 Nhâm Thìn (tức ngày 27 tháng 3 năm 2012) theo kế hoạch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chỉ đạo và tổ chức lực lượng tham gia các hoạt động: Liên hoan tiếng hát Làng Xoan, Hội trại văn hóa; thi đấu bóng chuyền nam, cờ tướng, vật dân tộc và bắn nỏ... theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pa nô hình ảnh trên địa bàn nhằm quảng bá hình ảnh hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012.

UBND huyện Hạ Hòa: Chỉ đạo Đội Tế nữ quân của huyện tổ chức tế tại Đền Tổ Mẫu Âu Cơ - Di tích lịch sử Đền Hùng ngày 6/3 Nhâm Thìn (tức ngày 27                  tháng 3 năm 2012);

UBND huyện Lâm Thao: Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan đậm nét nhằm quảng bá hình ảnh hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương và giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2012 trên địa bàn; phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các ngành có liên quan tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng trong thời gian tổ chức lễ hội; chỉ đạo thị trấn Hùng Sơn, xã Tiên Kiên tổ chức rước kiệu về Đền Hùng; chỉ đạo và tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực các xã, thị trấn có địa giới hành chính tiếp giáp với Di tích lịch sử Đền Hùng.

UBND huyện Phù Ninh: Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan đậm nét nhằm quảng bá hình ảnh hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2012 trên địa bàn; phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, các ngành có liên quan tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng trong thời gian tổ chức lễ hội; chỉ đạo và tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là khu vực các xã, thị trấn có địa giới hành chính tiếp giáp với Di tích lịch sử Đền Hùng.

2.26. Ủy ban nhân dân các xã: Hy Cương, Chu Hóa, Kim Đức, phường Vân Phú (thành phố Việt Trì), xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao), xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh):

Chỉ đạo và tổ chức lực lượng tham gia các hoạt động: Rước kiệu và các hoạt động văn hóa dân gian phục vụ lễ hội theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Đẩy mạnh và tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong địa bàn xã trước, trong và sau thời gian tổ chức giỗ Tổ; chỉ đạo các khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ Khu di tích lịch sử Đền Hùng và nội quy, quy chế lễ hội.

Chỉ đạo và tổ chức lực lượng trông giữ xe máy, xe đạp phục vụ nhân dân về dự lễ hội từ ngày 6 - 10/3 Nhâm Thìn (lưu ý: các địa điểm trông giữ xe máy, xe đạp phải được sự đồng ý của Ban Tổ chức và nhận biên lai thu tại Chi cục Thuế thành phố Việt Trì và thanh, quyết toán theo quy định).

3. Đề nghị UBMTTQ tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các thành viên trong mặt trận tuyên truyền về ý nghĩa của ngày giỗ Tổ Hùng Vương, về hát Xoan ở Phú Thọ và Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong khu vực lễ hội.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của tỉnh xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai tuyên truyền trước, trong và sau thời gian tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012, nhấn mạnh tuyên truyền về hát Xoan ở Phú Thọ và Hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

5. Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu II: Chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau thời gian tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012.

6. Đề nghị các tỉnh: Điện Biên; Bình Dương; Nghệ An; thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng tham gia một số hoạt động và đóng góp kinh phí tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012.

7. Kinh phí tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm 2012: Kinh phí tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 được bố trí từ các nguồn:

- Ngân sách tỉnh cấp.

- Thu phí, lệ phí tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Các tỉnh, thành cùng tham gia tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2012 đóng góp.

Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính cân đối và bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị tham gia phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương theo nhiệm vụ được phân công trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

8. Thời gian triển khai thực hiện:

- Trong tháng 01 năm 2012 họp Ban Tổ chức và các ngành để triển khai kế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012 và thực hiện công tác chuẩn bị.

- Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 05 tháng 4 năm 2012 tập trung chỉ đạo các hoạt động giỗ Tổ theo kế hoạch, tổng kết rút kinh nghiệm.

Trên đây là kế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Thìn - 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hoàng Dân Mạc (Đã ký)