| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH PHÚ THỌ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| ––––––– | ––––––––––––––––––––––– |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/ 02/2015

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày   tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

–––––––––

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Các Sở, ban, ngành,  Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan.

2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ (Phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trong phạm vi quản lý của Sở, ban, ngành và địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhân dân về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành mới các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và tổ chức thực hiện các nội dung khác về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 4 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định; tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức; quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước giao, thực hiện chế độ hạch toán kế toán, thống kê, thông tin, báo cáo hoạt động, kiểm toán theo quy định; trình cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản lý theo quy định; thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị theo quy định của pháp luật./.

|  | CHỦ TỊCH Chu Ngọc Anh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số      /QĐ-UBND  ngày     tháng 7  năm 2015

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

––––––––––

| TT | Nội dung thực hiện | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể: |  |  |  |
| a | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| b | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Y tế | Sở Y tế | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| c | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| d | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| đ | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và Truyền thông | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| e | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| g | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| h | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| i | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Giao thông vận tải | Sở Giao thông vận tải | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| k | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Công Thương | Sở Công Thương | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| l | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Sở Xây dựng | Sở Xây dựng | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |
| m | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các sở khác (nếu có) | Các Sở khác có liên quan (nếu có) | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan, UBND huyện, thành, thị |  |
| n | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của huyện, thành, thị | UBND các huyện, thành, thị | Sở Tài chính, Sở Nội vụ các sở, cơ quan liên quan. | Quý IV/2015 |
| 2 | Ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý | Các Sở, gồm: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng và các Sở, cơ quan khác (nếu có) | Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính và các sở, cơ quan có liên quan, UBND huyện, thành, thị | Quý IV/2015 |
| 3 | Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc phạm vi quản lý của địa phương | Các Sở, gồm: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng và các Sở, cơ quan khác (nếu có) | Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, cơ quan có liên quan, UBND huyện, thành, thị. | Quý IV/2015 |

–––––––––––––––