| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 75/KH-UBND | Phú Thọ, ngày 09 tháng 01 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) (sau đây viết tắt là Dự thảo) trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc  góp ý vào nội dung Dự thảo, bảo đảm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống Nhân dân.

2. Yêu cầu

Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo.

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý I năm 2015.

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được tiến hành rộng rãi, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân góp ý vào Dự thảo. Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan để báo cáo Chính phủ.

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

1. Đối tượng lấy ý kiến: Bao gồm:

- HĐND, UBND, TAND, Viện KSND các cấp của tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan khối đảng cấp tỉnh, cấp huyện và Đảng bộ trực thuộc; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác trên địa bàn tỉnh; các đại diện tiêu biểu trong giới nhân sĩ, trí thức, luật gia, luật sư, nhà quản lý.

- Các tầng lớp nhân dân.

2. Nội dung lấy ý kiến

- Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục I kèm theo Kế hoạch này và kỹ thuật trình bày các quy định của Dự thảo.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND huyện, thành, thị; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tổ chức lấy ý kiến về các nội dung trên đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung đóng góp ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động, quản lý của cơ quan, đơn vị mình và những vấn đề mà cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm.

3. Hình thức lấy ý kiến

a) Dự thảo lấy ý kiến

- Được đăng toàn văn trên: Báo Nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Cổng Giao tiếp điện tử của tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, HĐND, UBND huyện, thành, thị, cơ quan, đơn vị đăng tải toàn văn Dự thảo trên trang thông tin điện tử của cơ quan hoặc in sao Dự thảo từ các phương tiện thông tin trên để phục vụ việc lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

b) Các hình thức lấy ý kiến Dự thảo

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

- Thông qua trang Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;

- Các hình thức phù hợp khác.

c) Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý Dự thảo

- Các cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại Mục V Kế hoạch này;

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ (Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hoặc qua hộp thư điện tử: stpphutho@moj.gov.vn.

- Bộ Tư pháp (60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) hoặc qua hộp thư điện tử: boluatdansu@moj.gov.vn. Cá nhân gửi ý kiến qua đường bưu điện thì không phải dán tem.

4. Thời gian lấy ý kiến

- Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 05/01/2015 và kết thúc vào ngày 31/3/2015.

- Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 19/9/2015 các tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp ý kiến về Dự thảo thì gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp theo địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: boluatdansu@moj.gov.vn.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo

Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến trong cơ quan, đơn vị, ngành, cấp mình.

Thời gian thực hiện: Xong trước 20/01/2015.

2. Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo và lấy ý kiến tham gia Dự thảo

* Hội nghị ở cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Thành phần:

Ở tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo: các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các sở, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; các trường Đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan khác.

Ở cấp huyện: Thường trực HĐND; đại diện lãnh đạo: UBND, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2015.

* Các sở, ban, ngành:

- Tổ chức hội nghị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của ngành mình.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, các vấn đề quan tâm của mình để quyết định nội dung, thành phần, cách thức, thời gian tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo cho phù hợp.

Thời gian thực hiện: Trong Quý I năm 2015.

* UBND huyện, thành, thị: Tổ chức Hội nghị tương tự Hội nghị của UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong Quý I năm 2015 (sau hội nghị của tỉnh).

* UBND cấp xã:

- Tổ chức Hội nghị đến toàn thể cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng khu dân cư, Trưởng Ban công tác Mặt trận. Chỉ đạo các khu dân cư tổ chức phổ biến, quán triệt việc lấy ý kiến và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân ở khu dân cư về Dự thảo.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế, các vấn đề quan tâm của mình để quyết định nội dung, thành phần, cách thức, thời gian tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo cho phù hợp.

Thời gian thực hiện: Trong Quý I năm 2015 (sau hội nghị của huyện, thành, thị).

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Báo cáo theo Kế hoạch

- Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo của cơ quan, đơn vị, địa phương dựa trên Đề cương Báo cáo tại Phụ lục II Kế hoạch này và gửi về UBND tỉnh (đồng gửi Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 05/4/2015.

- Sở Tư pháp trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh trước ngày 10/4/2015.

- UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp trước ngày 15/4/2015.

2. Báo cáo đột xuất: Thực hiện theo yêu cầu.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc, tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh kết quả tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh về Dự thảo báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức việc phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến, tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà khoa học, nhà quản lý… về Dự thảo bằng các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Ngoài việc xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Dự thảo theo Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời những ý kiến thảo luận, đóng góp về Dự thảo trên địa bàn tỉnh bằng các các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải toàn văn nội dung Dự thảo trên Báo, Đài, Cổng Giao tiếp điện tử phục vụ việc lấy ý kiến  các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Báo Phú Thọ in toàn văn Dự thảo trên phụ san của Báo Phú Thọ.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí hỗ trợ ngân sách để chi cho quá trình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo.

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành, các địa phương về kinh phí thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo.

5. UBND huyện, thành, thị

- Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến Dự thảo ở địa phương mình.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo ở địa phương.

- Tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân trên địa bàn đối với Dự thảo.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức lấy ý kiến Dự thảo trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình.

- Tổ chức việc phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến Dự thảo đến các thành viên, hội viên của tổ chức mình. Vận động Nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến về Dự thảo.

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo với các thành phần, nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến, lấy ý kiến của thành viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

- Tổng hợp ý kiến, xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của cơ quan, tổ chức mình gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp).

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức đối với Dự thảo trong phạm vi ngành.

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành bằng các nội dung, hình thức phù hợp.

- Tổng hợp ý kiến, xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của ngành mình gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp).

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí phục vụ cho việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực, đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc lấy ý kiến Dự thảo. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên để tổ chức lấy ý kiến. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan, đơn vị tổ chức lập dự toán kinh phí hoạt động bổ sung gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

| Nơi nhận: - UBTVQH; - Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - TTTU, TTHĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; - CT, các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ và các đoàn thể; - TAND, VKSND tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - Các Trường Đại học, CĐ, THCN; - Đài PT-TH, Báo Phú Thọ; - HĐND, UBND huyện, thành, thị; - CVP, các PVP; - Lưu: VT, NC1 ( 150b). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Cúc |
| --- | --- |