| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 1003 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày 8 tháng 5 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, năm 2018: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sông Lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá lồng Sông Lô, tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 25/TTr-KHCN ngày 17 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, năm 2018 với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sông Lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá lồng Sông Lô, tỉnh Phú Thọ.

- Mã số dự án: 10/DA-PTTSTT.PT/2018.

- Cơ quan chủ trì: UBND thị xã Phú Thọ

- Chủ nhiệm dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu dự án

2.1. Mục tiêu chung

- Thiết lập và vận hành thành công cơ chế bảo hộ, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “Sông Lô Phú thọ” cho sản phẩm cá lồng sông Lô tỉnh Phú Thọ nhằm đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời góp phần tạo ra giá trị gia tăng của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nuôi cá lồng trên Sông Lô thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

3. Nội dung triển khai thực hiện:

3.1. Điều tra khảo sát, thu thập các thông tin tài liệu, cơ sở khoa học cho việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Sông Lô Phú Thọ”

- Phạm vi: vùng sản xuất cá lồng trên Sông Lô thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, gồm 3 huyện (Đoan Hùng, Phù Ninh, TP. Việt Trì).

- Nội dung khảo sát chủ yếu:

+ Hiện trạng bản đồ, quy hoạch vùng sản xuất, chế biến;

+ Quy trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.v.v.

+ Đánh giá thực trạng của vùng sản xuất và thương mại sản phẩm.v.v.. ưu điểm, hạn chế và định hướng phát triển sản phẩm.v.v..

+ Tham khảo nhãn hiệu (gồm: vật liệu, cách thức gắn nhãn lên sản phẩm) tại địa phương đã sử dụng khi gắn vào sản phẩm (không làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng của cá sống) để làm căn cứ khảo sát, bổ sung cho dự án khi triển khai.

3.2. Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể

1. Xác định và xây dựng các chỉ tiêu cơ bản sản phẩm: Rà soát lại chỉ tiêu về nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại; Chỉ tiêu về quy trình kỹ thuật; Quy trình nhân giống; Quy trình chăm sóc; Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; Chỉ tiêu về chất lượng cơ bản.v.v..

2. Xác định tổ chức làm chủ sở hữu nhãn hiệu  tập thể: Là tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp; có đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu tập thể theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; Đảm bảo các điều kiện (Nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật.v.v.) để tiến hành các hoạt động quản lý, giám sát và phát triển thương hiệu.

3. Xác định mẫu nhãn hiệu để đăng ký bảo hộ: Xác định ý tưởng thiết kế mẫu nhãn hiệu; Thiết kế sơ bộ (nhiều phương án); Hội thảo trao đổi thống nhất phương án thiết kế; Hoàn thiện mẫu nhãn hiệu tập thể.v.v.

4. Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể.

5. Xây dựng bản đồ vùng nhãn hiệu tập thể.

6. Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Sông Lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá lồng Sông Lô:

- Lập hồ sơ trình UBND tỉnh Phú Thọ cho phép sử dụng tên địa danh “Sông Lô Phú Thọ” để đăng ký nhãn hiệu tập thể.

- Lập hồ sơ, nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Sông Lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá lồng Sông Lô tỉnh Phú Thọ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

3.3. Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể

- Thăm quan một số mô hình điển hình, tiên tiến trong phát triển tài sản trí tuệ tương đồng với sản phẩm cá Lồng Sông Lô.

- Thiết lập hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể: Thành lập tổ chức quản lý nhãn hiệu tập thể  “Sông Lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá lồng Sông Lô; Xây dựng mô hình (hệ thống) hoạt động của  tổ chức  sở hữu nhãn hiệu tập thể.

- Xây dựng hệ thống quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể:

+ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thế;

+ Quy chế cấp phép và thu hồi sử dụng nhãn hiệu tập thể;

+ Quy chế kiểm soát chất lượng;

+ Quy chế phối hợp.

- Xây hồ sơ công bố vệ sinh an toàn thực phẩm; công bố hồ sơ tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia.

- Đăng ký mã số, mã vạch; mã QR phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá lồng Sông Lô Phú Thọ.

3.4. Xây dựng hệ thống khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể

- Thiết kế sản xuất bao bì, nhãn mác sử dụng cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn nhãn hiệu tập thể (vật liệu và cách thức được sử dụng trên sản phẩm cho cá sống).

- Xây dựng Trang thông tin điện tử giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

- Xúc tiến thương mại (Xây dựng hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác giá trị nhãn hiệu…):

+ Xây dựng và tổ chức triển khai các các chương trình quảng bá nhãn hiệu tập thể trên phương tiện truyền thông.

+ Thiết lập các kênh tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

+ Xây dựng 01 gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội chợ giới thiệu sản phẩm

+ Sản xuất và cấp (bộ logo, hệ thống xúc tiến thương mại) đối với sản phẩm nhãn hiệu tập thể đủ điều kiện.

- Xây dựng mô hình thí điểm vận hành hệ thống quản lý và hỗ trợ khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế mang lại

4. Thời gian thực hiện:  24 tháng (tháng 4/2018 đến tháng 4/2020).

- Thời gian nghiệm thu cấp cơ sở: chậm nhất đến hết tháng 01/2020.

- Thời gian nghiệm thu cấp tỉnh: chậm nhất đến hết tháng 03/2020.

- Thời gian đăng ký lưu giữ kết quả nghiên cứu và thanh lý Hợp đồng: chậm nhất đến hết tháng 04/2020.

5. Sản phẩm của dự án

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ làm cơ sở cho việc xây dựng nhãn hiệu tập thể.

- Bộ hồ sơ và Văn bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Sông Lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá lồng Sông Lô tỉnh Phú Thọ; số hộ tham gia hợp tác xã;

- Bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở; mã số, mã vạch, mã QR;  chỉ tiêu kĩ thuật cụ thể và hồ sơ công bố vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bộ quy chế quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể “ Sông Lô Phú Thọ”;

- Hệ thống bao bì; phương tiện truyền thông, quảng bá phát triển sản phẩm: Trang thông tin điện tử quảng bá giới thiệu sản phẩm; chuyên mục được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh.v.v.

- Mô hình vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể;

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án.

6. Kinh phí thực hiện

6.1. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Nguồn vốn khác (đối ứng của cơ quan chủ trì và của Hợp tác xã): 54.000.000 đồng (Năm mươi tư triệu đồng chẵn).

6.2. Phân kỳ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh

- Năm 2017: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn)

- Năm 2018: 370.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)

6.3. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần, trong đó cụ thể khoán chi nguồn vốn sự nghiệp KHCN như sau:

- Kinh phí giao khoán chi: 124.100.000 đồng (Một trăm hai mươi tư triệu một trăm ngàn đồng chẵn)

- Kinh phí không khoán: 325.900.000 đồng (Ba trăm hai mươi lăm triệu chín trăm ngàn đồng chẵn)

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, cơ quan Chủ trì, Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo quy định tại Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, PCT (Ô San); - CVP, PCVP (Ô. Anh); - Cổng GTĐT tỉnh; - Lưu: VT, VX5 (D4b). (27b). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hà Kế San |
| --- | --- |