| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 1000 /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày 8 tháng 5 năm 2018 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, năm 2018: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 27/TTr-KHCN ngày 17 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020, năm 2018 với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Mã số dự án: 12/DA-PTTSTT.PT/2018.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Thanh Ba

- Chủ nhiệm dự án: Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba.

2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu chung

Thiết lập và vận hành thành công cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” cho các sản phẩm Chè xanh xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nhằm đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ sản phẩm (xúc tiến thương mại). Đồng thời, góp phần tạo ra giá trị gia tăng của sản phẩm mang nhãn hiệu tập tể “Dốc Đen”; nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của người trồng và chế biến chè.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Tạo lập, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;

- Thiết lập và vận hành hệ thống quản lý cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen”, ngăn chặn hiện tượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, loại trừ các sản phẩm không đúng nguồn gốc, kém chất lượng, bảo vệ quyền hợp pháp của người dân.

- Xây dựng hệ thống, công cụ tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm phát huy giá trị thương hiệu cho sản phẩm chè xanh “Dốc Đen” của xã Đông lĩnh, huyện Thanh Ba.

2.3. Mục tiêu nhân rộng

- Nhân rộng mô hình mẫu về tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm tương ứng của tỉnh Phú Thọ và các địa phương khác;

- Mở rộng vùng sản xuất và các hộ sản xuất, kinh doanh chè xanh đủ điều kiện và có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu tập thể sau khi dự án kết thúc.

3. Nội dung triển khai thực hiện

3.1. Điều tra, khảo sát, thu nhập các thông tin tài liệu, cơ sở khoa học cho việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen”

a) Phạm vi điều tra, khảo sát: Vùng sản xuất chè thuộc xã Đông Lĩnh huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

b) Nội dung điều tra, khảo sát:

- Các chỉ tiêu đặc trưng, quy trình kỹ thuật chế biến...

- Quy mô, hiện trạng, đánh giá thực trạng của vùng sản xuất, kinh doanh chè xanh, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thống kê diện tích, sản lượng và Quy hoạch phát triển sản phẩm chè.

- Lấy ý kiến các nhà sản xuất, kinh doanh, các chuyên gia về các  chỉ tiêu đặc trưng về sản phẩm, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến, bảo quản... lựa chọn dùng làm tiêu chí chung cơ bản cho sản phẩm.

c) Phương pháp thực hiện:

- Tìm kiếm, tổng hợp các thông tin về sản phẩm, các công trình nghiên cứu, các đề tài/dự án nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan, thực hiện trước đó.

- Khảo sát thực địa vùng trồng, chế biến chè.

- Sử dụng Phiếu điều tra (phỏng vấn trực tiếp, điều tra qua bảng hỏi...);

- Tham khảo ý kiến các chuyên gia.

d) Tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát: Xác định được các chỉ tiêu cơ bản cho sản phẩm; đánh giá được thực trạng sản xuất và thương mại đối với sản phẩm chè của huyện Thanh Ba; xác định được các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu và sử dụng nhãn hiệu tập thể.v.v..

3.2. Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể

1. Xác định và xây dựng các chỉ tiêu cơ bản sản phẩm: Chỉ tiêu về nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại; Chỉ tiêu về quy trình kỹ thuật; Quy trình nhân giống; Quy trình chăm sóc; Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; Chỉ tiêu về chất lượng cơ bản.v.v..

2. Xác định tổ chức làm chủ sở hữu nhãn hiệu  tập thể: Là tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp; có đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu tập thể theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; Đảm bảo các điều kiện (Nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật.v.v.) để tiến hành các hoạt động quản lý, giám sát và phát triển thương hiệu.

3. Xác định mẫu nhãn hiệu để đăng ký bảo hộ: Xác định ý tưởng thiết kế; Thiết kế sơ bộ; Hội thảo trao đổi thống nhất phương án thiết kế; Hoàn thiện mẫu nhãn hiệu tập thể.v.v.

4. Xây dựng quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể.

5. Xây dựng bản đồ vùng nhãn hiệu tập thể.

6. Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen”:

- Lập hồ sơ trình UBND tỉnh Phú Thọ cho phép sử dụng tên địa danh “Dốc Đen” để đăng ký nhãn hiệu tập thể.

- Lập hồ sơ, nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” tại Cục Sở hữu trí tuệ.

3.3. Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể

- Thăm quan một số mô hình điển hình, tiên tiến trong phát triển tài sản trí tuệ tương đồng với sản phẩm chè xanh Phú Thịnh như: Thái Nguyên, Tuyên Quang…

- Thiết lập hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể và xây dựng mô hình hoạt động của  tổ chức  sở hữu nhãn hiệu tập thể.

- Xây dựng hệ thống quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể:

+ Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thế;

+ Quy chế cấp phép và thu hồi sử dụng nhãn hiệu tập thể;

+ Quy chế kiểm soát chất lượng;

+ Quy chế phối hợp.

- Xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp tiêu chuẩn quốc gia.

- Đăng ký mã số, mã vạch; mã QR phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè xanh Dốc Đen.

3.4. Xây dựng hệ thống khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể:

- Thiết kế sản xuất bao bì sử dụng cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn nhãn hiệu tập thể.

- Xây dựng Trang thông tin điện tử giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

- Xúc tiến thương mại (Xây dựng hệ thống phương tiện, điều kiện quảng bá, khai thác giá trị nhãn hiệu…):

+ Xây dựng và tổ chức triển khai các các chương trình quảng bá nhãn hiệu tập thể trên phương tiện truyền thông.

+ Tập huấn cho người dân trong vùng dự án.

+ Thiết lập các kênh tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

+ Xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm tại một số địa điểm.

+ Sản xuất và cấp (bộ logo, hệ thống xúc tiến thương mại) đối với sản phẩm nhãn hiệu tập thể đủ điều kiện.

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng (tháng 04/2018 đến tháng04/2020).

- Thời gian nghiệm thu cấp cơ sở: chậm nhất đến hết tháng 01/2020.

- Thời gian nghiệm thu cấp tỉnh: chậm nhất đến hết tháng 03/2020.

- Thời gian đăng ký lưu giữ kết quả nghiên cứu và thanh lý Hợp đồng: chậm nhất đến hết tháng 04/2020.

5. Sản phẩm của dự án

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ làm cơ sở cho việc xây dựng nhãn hiệu tập thể.

- Bộ hồ sơ và Văn bằng chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen” cho các sản phẩm chè xanh của xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú; Bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

- Bộ quy trình, quy chế sử dụng, quản lý và phát triển  nhãn hiệu tập thể “Dốc Đen”.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án.

- Hệ thống bao bì; phương tiện truyền thông, quảng bá phát triển sản phẩm chè xanh “Dốc Đen”: Trang thông tin điện tử quảng bá giới thiệu sản phẩm; chuyên mục được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh.v.v.

- Mã chứng thực hàng hoá QR được khởi tạo và duy trì; mã số, mã vạch được đăng ký cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.

6. Kinh phí thực hiện

6.1. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn). Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Nguồn vốn khác (đối ứng của cơ quan chủ trì): 150.000.000 đồng (Mộ trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

6.2. Phân kỳ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh

- Năm 2017: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn)

- Năm 2018: 239.600.000 đồng (Hai trăm ba mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)

6.3. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần, trong đó cụ thể khoán chi nguồn vốn sự nghiệp KHCN như sau:

- Kinh phí giao khoán chi: 110.400.000 đồng (Một trăm mười một triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn)

- Kinh phí không khoán: 239.600.000 đồng (Hai trăm ba mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, cơ quan Chủ trì, Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo quy định tại Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, PCT (Ô San); - CVP, PCVP (Ô. Anh); - Cổng GTĐT tỉnh; - Lưu: VT, VX5 (D4b). (27b). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hà Kế San |
| --- | --- |